## Sheet1
Recherche
Tâches | Description | Livrable | Durée | Coût | Achevé | time axis 2017-02-15 to 2017-05-24
Choisir type Led | led rgb, led monochrome? | Fonctionnement Led + doc. | environ 2h |  | OUI | bar: 2017-02-15 to 2017-02-24
Recherche connections Led | Comment connecter Led au arduino? | Pour et contre des fils et de la soudure | environ 2h |  | OUI | bar: 2017-02-15 to 2017-02-24
Recherche composants de connection | lesquels sont les plus efficaces? | Composants les plus adaptés + descriptions | environ 2h |  | OUI | bar: 2017-02-15 to 2017-02-24
Trouver nombre de del à utiliser | 32? 64? 24?, on en met sur 1 ou 2 bords? | Description de l'image selon le nombre de Led | environ 1h |  | OUI | bar: 2017-02-15 to 2017-02-24
Acheter Led | Acheter sur un site fiable | Facture + Document LED | voir temps réception |  | OUI | bar: 2017-02-15 to 2017-02-24
Acheter composants de connection | Acheter sur un site fiable | Facture + Document LED | voir temps réception |  | OUI | bar: 2017-02-15 to 2017-02-24
Shéma de la structure | Dessiner un croquis de la structure | Le shéma + Document Structure | 10h |  | non | bar: 2017-02-25 to 2017-03-04
shéma des forces | Décrire les forces de rotation selon la hauteur etc | Le shéma et les calculs de forces | 10h |  | non | bar: 2017-02-25 to 2017-03-04
Choix des matériaux | Rigide? Couleurs?etc.. | Pour et contre des matériaux + descriptions | 2h |  | non | bar: 2017-02-25 to 2017-03-04
Choix fabrication | Qui va fabriquer nos pièces? Quel compagnie? | Commentair sur chaque choix potentiel | ??? |  | non | bar: 2017-02-25 to 2017-03-04
Commander | Commander les pièces | Facture + Document structure | voir temps réception |  | non | bar: 2017-02-25 to 2017-03-04
Liste pièces | Liste pièces et outils pour conception | Liste + Document structure | 1h |  | non | bar: 2017-02-25 to 2017-03-04
Power supplie | Rechercher une façon de brancher le tout et créer des étapes de création | Document d'information et calendrier mi à jour | ??? |  | non | bar: 2017-03-05 to 2017-03-08
type de moteur | quel voltage, combien de RPM, puissance? | Description d'un moteur + calculs de force | 2h |  | non | bar: 2017-03-09 to 2017-03-14
Choix du moteur | Le plus fort? Plus économique? Plus conviviable? | Pour et contre de chaque moteurs potentiel | 2h |  | non | bar: 2017-03-15 to 2017-03-20
Achat du moteur | Commander le moteur | Facture + document moteur | voir temps réception |  | non | bar: 2017-03-15 to 2017-03-20
Savoir quel langage utiliser | assembleur, C, lequel pour l'interface? |  | 5h |  | non
Organisation de la programmation | Comment le programme est organisé? Classes?? | développer des étapes… | ??? |  | non
Construction
Souder les leds | Souder/coller sur la plaque qui va faire la rotation | Les leds souder sur la plaque | 5h |  | non | 2017-02-15: À déterminer selon les étapes de recherches et de commandes
Souder les fils aux leds | Souder les fils aux led | La plaque | 2h |  | non | 2017-02-15: À déterminer selon les étapes de recherches et de commandes
Souder les composants électrique | Souder les composants sur une plaque électronique | La plaque électronique soudé | 2h |  | non | 2017-02-15: À déterminer selon les étapes de recherches et de commandes
Relié les leds aux composants électriques | Souder les fils aux composants électrique | l'enssemble de ce soudage | 2h |  | non | 2017-02-15: À déterminer selon les étapes de recherches et de commandes
Assembler la plaque et la tige | Faire un arc avec la plaque et la tige (¦ | Le montage | 2h |  | non | 2017-02-15: À déterminer selon les étapes de recherches et de commandes
Coller la plaque électronique et l'arche |  | le montage | 2h |  | non | 2017-02-15: À déterminer selon les étapes de recherches et de commandes
Coller la plaque électronique et le moteur |  | Le montage | 2h |  | non | 2017-02-15: À déterminer selon les étapes de recherches et de commandes
Connecter le Power supllie |  | le montage | 2h |  | non | 2017-02-15: À déterminer selon les étapes de recherches et de commandes
Stabiliser l'arche |  | le montage | 2h |  | non | 2017-02-15: À déterminer selon les étapes de recherches et de commandes